Дорожная карта мероприятий

по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС СОО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 67»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС СОО | Февраль 2023 года | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС |
| 2 | Проведение родительского собрания (9-х классах), посвященного переходу на обновлённый ФГОС СОО | Апрель 2023 года | Протокол родительского собрания (9-х классах), посвященного переходу на обновлённый ФГОС СОО |
| 3 | Проведение классных родительских собраний (9-х классах) посвященных обучению по обновлённому ФГОС СОО | Май, ежегодно с 2023 года | Протоколы классных родительских собраний (9-х классах) |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты заместителей директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхРазделы на сайте ОО |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО | Май 2023 года | Справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновлённого ФГОС СОО |
| 6 | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Май 2024 года | Справка об оценке материально- технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября2023, 2024 года | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновлённых ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | Апрель - август2023 года | Аналитическая справка заместители директора по УВР.Аналитическая справка заместители диектора по ВР |
| 9 | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями обновлённого ФГОС СОО и ФОП СОО | Февраль – август 2023 года | Аналитическая справка о создании ООП СОО |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| 10 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 11 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновлённого ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновлённого ФГОС СОО |
| 12 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 13 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Сентябрь 2023 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённый ФГОС СОО |
| 14 | Приведение в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции |
| 15 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности по обновлённому ФГОС СОО на 2023/24 учебный год | До августа  2023 года | Учебный план ООП СООПлан внеурочной деятельности СОО |
| 16 | Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета. |
| 17 | Разработка и утверждение календарно-тематического планирования педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО | До 31 августа 2023 года | Календарно-тематическое планирование педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| 18 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября2023 года | План методической работы |
| 19 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно  | Планы работы ШМОПротоколы заседаний ШМО |
| 20 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО | В течение всего периода  | Планы работы ШМОАналитическая справка заместители директора по УВР |
| 21 | Организация работы по психолого - педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | В течение всего периода  | План работы педагога-психологаАналитическая справка заместители директора по УВР |
| 22 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновлённый ФГОС СОО и реализации ООП СОО | До 1 сентября 2023  | План ВШК на учебный годАналитические справки по итогам ВШК |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| 23 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО | Май - август 2023 года | Аналитическая справка |
| 24 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО | ежегодно | Аналитическая справка |
| 25 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновлённыму ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО | Ежегодно  | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СООАналитическая справка заместители директора по УВР |
| 26 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО** |
| 27 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации |
| 28 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** |
| <...> | <...> | <...> | <...> |